|  | ROYAUME DU MAROC |
| --- | --- |

Fonds de réalisation des OMD PNUD/Espagne

Programme Conjoint de Coopération

« Le Patrimoine Culturel et les Industries Créatives

comme Vecteurs de Développement au Maroc »

Plan de Travail Annuel Coloré Année II

Juillet – Septembre 2011

Octobre 2011

Légende Activités

: Activités dotées Année 1

: Activités dotées Année 1 et 2

: Activités dotées Année 2

: Activités dotées Année 3

: Activités dotées Année 4

Légende Calendrier

: Activité réalisée

: Activité en cours de réalisation

: Activité non encore entamée

| PRODUITS | Activité Clés | Calendrier 2011 | AGENCE SNU | Partenaires de mise en œuvre | BUDGET PRÉVU FONDS MDG-F | Budget E ngagé | Budget Déboursé | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description Budget | Montant | Montant total de l’Activité |  |  |  |
| Produit 1 : Connaissances sur le patrimoine culturel disponibles chez les acteurs institutionnels et nécessaires à l´élaboration d´une stratégie nationale actualisées. Cible 2011 : Tous les documents pertinents identifiés. | LOT n° 2 6. Diagnostic sensible au genre de l état de la gestion, de la conservation et de la valorisation du patrimoine culturel marocain et formulation de proposition pour les améliorations nécessaires | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 35 000 16 000 2 195 | 53 195 | 0 45 969 0 T = 45 969 | 0 45 969 0 T = 45 969 | Rapport final de l’étude disponible. |
|  | Produits 3 : Rôle des différents intervenants institutionnels dans la gestion du patrimoine culturel clarifié 17. Analyse institutionnelle sensible au genre du secteur du patrimoine culturel (Etat, collectivités locales, associations, personnes privées…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT n°3′ 9. Organisation d’actions de sensibilisation répondant aux éventuels déficits identifiés par l’enquête | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 13 000 62 000 5 000 | 80 000 | 0 29 446,60 0 T = 29 446 ,64 | 0 11 168,57 0 T = 11 288,47 | Elaboration en cours des TDR pour la conception et l’impression des supports de communication de la campagne de sensibilisation. |
|  | Produit 6 Mécanismes de diffusion de l´information relative au patrimoine culturel développés 40. Campagne de sensibilisation sensible au genre dans les écoles, lycées, maisons de jeunes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produit 2 : Sur la base des connaissances acquises, stratégie nationale pour la préservation, la mise en valeur et la promotion du patrimoine culturel élaborée et déclinée en plans d´action. Cible 2011 : Tous les intervenants identifiés œuvrant dans le domaine du patrimoine culturel. Toutes les connaissances pertinentes incorporées dans la stratégie nationale. | 14. Elaboration d´une charte nationale de préservation du patrimoine priorisant les actions et signée par les différents intervenants | X | X | X |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 0 18 000 2000 | 20 000 | 18 009,59 0 0 T = 19 837,62 | 6 703,13 0 0 T = 18 758,97 | L’atelier de concertation autour de la charte nationale de préservation du patrimoine culturel et naturel a été organisé. Le texte final de la charte nationale a été validé. |
|  | LOT n° 4′ 15. Elaboration d´un plan de plaidoyer et diffusion de la stratégie nationale auprès des élus, du secteur privé et de la société civile. | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Contracts Other DC | 40 000 5 000 | 45 000 | 38 734,72 0 T = 38 734,72 | 19 927,67 0 T = 19 927,67 | Le document du plan de plaidoyer a été soumis par le cabinet. Une réunion de validation est programmée au cours du mois d’octobre. |
|  | 16. Appui à la mise en œuvre du plan de communication pour la diffusion de la stratégie nationale qui s’inspirera des outils et procédés mis en place par la Vision 2010 du tourisme et la vision 2015 de l’artisanat et la vision et stratégie de recherche à l’horizon 2025 et plan d’ action 2006-2010 émanant du MENESFCRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3 : Rôle des différents intervenants institutionnels dans la gestion du patrimoine culturel clarifié Cible 2011 : Tous les acteurs intervenants sur le patrimoine culturel sont sensibilisés. Cible 2012 : 1 mécanisme de coordination des interventions proposé et mis en place. | LOT n° 4′′ 18. Organisation de Training de concertation visant à définir les prérogatives des institutions en charge du patrimoine et l’harmonisation des interventions et des actions prévues par la stratégie nationale. | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 19 000 59 000 8 776 | 86 776 | 0 61 505,44 0 T = 61 505,44 | 0 16 273,73 0 T = 16 273,73 | Le "Document de synthèse définissant les prérogatives des institutions en charge du patrimoine culturel…" a été finalisé par le cabinet d’étude. 2 ateliers de concertation sur les prérogatives des institutions intervenant sur le patrimoine culturel (1 atelier au niveau national et un autre au niveau de la zone de convergence) sont programmés au cours du mois de novembre 2011. |
|  | 19. Réalisation d’une étude sur l’opportunité et le cas échéant proposer des modalités de création d´un mécanisme de coordination de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la stratégie nationale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 4 : Outils permettant une meilleure connaissance et valorisation du patrimoine culturel mis en place et maîtrisés par les partenaires nationaux. Cible 2011/2012 : - 4 outils de connaissance et de valorisation du patrimoine : (Un projet de loi révisée sur le Patrimoine ; Un document sur le système des Trésors Humains Vivants ; Le Système d´inventaire du patrimoine mis à niveau en conformité avec les standards internationaux et Un SIG développé et accessible via intranet) - 8 ateliers de formation sur les outils permettant une meilleure connaissance et valorisation du patrimoine culturel. | 20. Appui à la révision de la nouvelle loi du patrimoine national sur la base d’une large concertation publique et institutionnelle pour présentation au Secrétariat Général du Gouvernement | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 18 000 6 000 1 000 | 25 000 | 17 078,68 3 088,04 0 T = 20 166,72 | 17 078,68 2 792,63 0 T = 19 871,31 | Le texte de révision de la loi est finalisé. Il reste sa traduction en langue arabe. |
|  | 24. Training de concertation et sensibilisation sur la l´identification et la reconnaissance des THV | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Training of counterparts Other DC | 15 000 10 000 22 871 0 | 47 871* (*Le budget de l’activité 24 a été augmenté de 7 871$, reliquat du lot N° 5) | 18 432,39 5 118,75 22 029,78 0 T = 45 580,92 | 10 979,25 885,57 20 299,81 0 T = 32 164,63 | 4 ateliers de sensibilisation et de concertation autour du système de gestion des Trésors Humains Vivants sont programmés au cours du mois d’octobre dans 4 régions. |
|  | 25. Mise à niveau du système d´inventaire conformément aux normes et standards internationaux y compris la numérisation du fonds documentaire et iconographique de la DIDP | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Supplies, commodities, equipment and transport Training of counterparts Other DC | 32 000 45 000 10 000 10 000 3 000 | 100 000 | 27 326,36 70 327,43 0 2 346,21 0 T = 100 000 | 23 326,36 70 440,93 0 2 346,21 0 T = 96 113,50 | Le dernier livret méthodologique relatif à l’inventaire du patrimoine immobilier est en cours d’élaboration. |
|  | 26. Mise en place et développement du SIG par intranet associant le niveau central et le niveau régional sur la base des expériences menées au Maroc notamment par le Ministère de la culture. | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Training of counterparts Supplies, commodities, equipment and transport | 0 85 000 5 000 20 000 | 110 000 | 0 85 145,48 4 557,30 946,98 T = 90 649,76 | 0 50 729,59 4 557,30 944,58 T = 56 231,47 | La première version du SIG qui a été soumise par le cabinet Geocarta est en cours d’installation chez un hébergeur spécialisé. Une formation est programmée au cours du mois d’octobre au profit des cadres du Ministère de la Culture qui seront chargés de la gestion du SIG. |
| Produit 5 : Professionnels nationaux actifs dans les différents secteurs liés au patrimoine culturel disposant de compétences accrues en matière de gestion et de valorisation. Cible 2011 : - 15 Formations. - 200 professionnels - Le niveau de compétences des professionnels nationaux leur permet de contribuer de façon efficiente à la gestion et à la préservation du patrimoine | 29. Appui au pole de compétences patrimoine culturel du Maroc pour le développement d’expertises dans les métiers du patrimoine culture | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 7 000 25 000 3 000 | 35 000 | 0 | 0 | Les 3 projets soumis par le pôle de compétence patrimoine culturel pour être mis en œuvre dans le cadre de cette activité sont en cours d’examen par le Ministère de la Culture. |
|  | Lot n°6 27. Analyse et détermination des besoins en formation sur la base d’une enquête sensible au genre auprès des professionnels et gestionnaires du patrimoine en vue de l élaboration d une stratégie de formation | X |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Training of counterparts | 8 000 108 000 35 046,94 | 151 046,94* A1 = 95 000 A2 = 56046,94 (Act 33) (*Le budget de l’activité 33 a été augmenté de 26 046,94$, somme des reliquats des lots 1, 3 et 4 + 389,19$ reliquat de l’act 51) | 7 260,84 107 212,03 26 983,79 T = 141 456,66 | 3 706,18 103 121,42 25 427,96 T = 132 255,56 | Organisation en cours d’une formation au profit des inspecteurs des monuments historiques sur les plans de sauvegarde et de mise en valeur (Programmée au cours du mois de novembre 2011). |
|  | 30. Identification des capacités de formation appropriées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32. Elaboration des modules de formation intégrant les préoccupations de genre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33. Cours de formation continue en modalité présentielle et/ou à distance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34. Mise en place d´une plateforme de gestion du savoir avec modules d´auto-apprentissage destinés aux professionnels des différents secteurs d´activités liés au patrimoine | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Contracts Personnel | 0 40 000 | 40 000 | 0 40 000 T = 40 000 | 0 14 202,20 T = 14 202,20 | 5 modules d’auto-apprentissage ont été soumis par les consultants. Une réunion de restitution et de validation est programmée au cours du mois de novembre. |
|  | 35. Enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires des formations |  |  |  | X | UNESCO | Min Culture |  | 7000 | 7000 | 0 | 0 |  |
| Produit 6 : Mécanismes de diffusion de l´information relative au patrimoine culturel développés Cible 2011 : - 2 mécanismes de diffusion : (Un Portail sur le patrimoine culturel ; Un support audiovisuel sur le patrimoine) - Au moins 1000 visiteurs du portail par mois. - 500 destinataires du support audiovisuel. Cible 2012 - 20 établissements scolaires. | 36. Développement du portail du patrimoine culturel marocain incorporant une dimension interactive de découverte du patrimoine de manière ludique pour le grand public, principalement les jeunes | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Supplies, commodities, equipment and transport Other DC | 6 000 18 000 9 000 2 000 | 35 000 | 0 22 305 0 0 T = 22 305 | 0 22 305 0 0 T = 22 305 | La version finale du portail du patrimoine culturel marocain a été livrée par le cabinet BISYS. Il reste son hébergement chez un fournisseur de services d’hébergement de sites Web. |
|  | 37. Formation des techniciens chargés de la mise à jour et de l’entretien du portail | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Contracts Other DC | 4 000 1 000 | 5 000 | 3 144,70 0 T = 3 144,70 | 3 045,07 0 T = 3 045,07 | Une 2ème formation est prévue au cours de la 3ème année du programme. |
|  | 41. Réalisation d´un support audiovisuel sur les valeurs du patrimoine, sa fragilité et la nécessité de le sauvegarder pour les générations futures | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 6 000 27 000 2 000 | 35 000 | 0 34 466,46 0 T = 34 466,46 | 0 33 489,34 0 T = 33 489,34 | Le DVD de la version arabe du film sera reproduit en vue de sa diffusion à l’instar de la version française. |
| Produit 7 : Plans stratégiques de développement des secteurs de l´artisanat, de la musique, du livre et du tourisme culturel formulés et mis en œuvre notamment dans les zones d’intervention du programme conjoint, prenant tout particulièrement en considération l´approche de genre. Cible 2011/2012 : - Au moins 4 PCD qui intègrent les priorités de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et l’approche genre. - Au moins 8 actions prioritaires de valorisation du patrimoine culturel sont identifiées et initiées avec l’implication majoritaire des femmes et des jeunes. | 43. Bis Appui technique pour l'intégration du genre dans le processus d'élaboration des PCD | X | X | X | X | UNWOMEN | PDTS | Personnel Contracts Training of counterparts | 7 000 11 000 700 | 18 700 + 18 200 (3° Tranche) T = 36 900 | 7000 11 000 0 T = 18 000 | 7000 11000 0 T = 18 000 | Elaboration des TDRs pour l’analyse du PCD de Kasbat Sidi Abdella Ben Mbarek (Tata) selon les outils de la Budgétisation sensible au genre. |
|  | 44.Bis Elaboration d’un guide spécifique à l’approche genre pour l’ensemble du processus de formation | X | X | X | X | UNWOMEN | DGCL PDTS | Personnel Contracts Supplies, commodities, equipment and transport | 4 000 19 000 400 | 23 400 | 4000 10 000 100 T = 14 100 | 4 000 10 000 100 T = 14 100 | Appui continue au processus de gendérisation du PCD d’Oum El Gardane (Tata). |
|  | 46 Appui à la mise en œuvre des actions prioritaires inscrites dans les PCDES en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel | X | X | X | X | PNUD | DGCL PDTS | Personnel (travel inclus) Contracts Supplies, commodities, equipment and transport Other DC | 16 250 158 940 2 650.17 | 179 130,72 | 16 250 158 940 2 650.17 T =179 130,72 | 12 974, 01 56 133, 11 3308,94 T = 72 416, 06 | Mise en œuvre de projets prioritaires : - Zaouia Moulay El Bachir : projet achevé. - Point de vente de produits dans la commune d’Ifrane Anti Atlas : paiement réalisé. Achat d’équipements et mise en marche du point de vente. - Maison des Arts du Métal/Fam El Hisn : Travaux du deuxième étage entamés. Retard. Date prévue de fin des travaux : décembre 2011. - Bureau d’Information Touristique et point de vente produits du terroirs/Asrir : travaux entamé. Fin des travaux prévue en décembre 2011. |
|  | 47. Formulation de projets pour la réplication des réalisations du programme dans d’autres zones à identifier. |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture |  |  | 19 094 ,58 | 0 | 0 | Activité prévue pour 2012. |
|  | 48. Mise en place d’au moins deux circuits de tourisme culturel reposant sur la valorisation de ressources culturelles jusque là non exploitées, et notamment sur l’accès à la culture vivante, en liaison avec les programmes de développement d’un tourisme durable. Aide à la valorisation de l’habitat et de l’accueil | X | X | X | X | UNESCO | MTA MIN CULTURE | Contracts Other DC | 124 000 6 000 | 186 088 A1 = 70 000 A2 = 60 000 (+ 56 088 : le budget de l’activité 48 a été augmenté du reliquat de l’activité 64 BIS qui a été annulée (11 088$), du budget de l’activité 52 qui a été annulée (45 000$). En contrepartie, le budget de l’activité 48 initialement prévu pour l’année 3 (50 000$) a été transféré au PNUD) | 129 800 0 T = 129 800 | 84 800 0 T = 84 800 | Activité en cours de mise en œuvre par l’Agence du Sud (Programme Territorial de développement Durable du Sud) : Lancement des consultations avec les partenaires locaux au niveau de la zone de convergence autour de la mise en œuvre de cette activité (Autorités locales, communes concernées, associations…) Identification en cours de porteur/bénéficiaire du projet de réhabilitation d’une ancienne demeure et sa reconversion en une unité d’hébergement touristique Identification des lieux ou seront aménagés 4 foyers féminins. Identification des acteurs locaux qui bénéficieront des formations liées aux thématiques Tourisme et Culture. |
|  | LOT n°7 43. Assistance technique durant le processus d’élaboration des PCDES pour l’intégration des priorités de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cultuel et tourisme durable en se basant sur les analyses, les enquêtes réalisées et les conclusions des Training de concertation organisés. | X | X | X | X | Année 2 PNUD | DGCL/PDTS | Personnel Supplies, commodities, equipment and transport Other Costs Contracts | 69 500 15 000 55 500 | 140 000 + 424 896 (3° tranche) T = 564 896 | 233 000 40 000 70 000 221 896 T = 564 896 | 59 182.36 0 35 813.17 23 075.26 T = 118 070.79 | - Partenariat avec l’Association Docteur Fatija (ADF/Ifassen) : formations sur gestion des stocks, commande et prix réalisées. Livrables reçus. Dernière étape : suivi d’une commande test, et finalisation des supports de communication. - Valorisation du patrimoine immatériel musical : les triptyques sont en cours de révision. Dernier livrable en retard. (2) Espace de spectacle : Ganga : travaux entamés, fin des travaux prévu en décembre 2011. - Documentation des projets : Une mission de photographe a eu lieu pour prise de photos artistiques pour production de cartes postales. De plus, une brochure des réalisations a été achevée. En attente de finaliser les brochures thématiques sur les savoirs faire locaux. Nouveaux projets sur budget années ¾ qui sont engagés : - Elaboration d’un Guide pour l’intégration du patrimoine culturel dans les PCD : retard dans la réception du livrable. Livrables prévu pour fin Octobre avec présentation pour les BET engagé dans les nouveau PCD. -PCD Oum El Gardane (avec ONUFEMMES) : l’équipe de consultant qui va réaliser le PCD a été sélectionnée. Les enquêtes terrain vont débuter en octobre. -Dar Farha : atelier de travail pour les artisanes de tissage de tente de l’association Kafila pour l’Artisanat. Les Travaux ont débuté début septembre. Fin des travaux prévue en décembre 2011. - Complexe féminin artisanal de Foum Zguid : implantation des travaux est faite, délais d’exécution six mois, fin du projet en mars 2012. - Appui aux potiers de Tata : formation des potiers en octobre. - Appui au projet de réhabilitation de la zaouïa de Assa : achat d’équipements en cours prévu pour fin novembre. - Dar Maalma (activité PNUD/Onufemmes/ONUDI avec PDTS) : participation à la foire « des femmes artisanes » du Maroc du 25-31 octobre pour promotion des produits du Sud Marocain. |
|  | 45 Etudes de faisabilité des actions prioritaires inscrites dans les PCDES et stratégie de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre d’actions prioritaires de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 Appui à la mise en œuvre des actions prioritaires inscrites dans les PCDES en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel | X | X | X | X |  | DGCL/POT | Personnel Contracts Other Costs | 15 000 30 000 5 000 | 50 000 + 33 000 (3° tranche) T = 83 000 | 15 000 63 000 5 000 T = 83 000 | 8301,92 37 640.9 0 T = 45 942.82 | Projet du Ksar Laachoria : travaux correctifs achevés, le projet est en phase finale. |
|  | 49 Documentation des expériences d’intégration du patrimoine culturel dans le développement local |  |  |  |  |  |  |  |  | Grand Total = 647 896,00 | GT = 647 896 | GT= 164 013,25 |  |
|  | 50. Appui aux initiatives traitant des besoins des femmes sujettes à exclusion dans la mise en œuvre des plans communaux de développement | X | X | X | X | UNWOMEN | PDTS | Personnel Contracts Supplies, commodities, equipment and transport | 18 000 56 000 486 | 74 486 | 18.000 56 000 486 T = 74 486 | 18.000 56.000 486 T = 74 486 | Achat et livraison d’équipement pour l’atelier de tissage des tentes et sacs traditionnels, projet soumis par l’association Nour pour le développement (60 Femmes bénéficiaires), douar Toursolte. Achat et livraison d’équipement du couscous, projet soumis par l’association El Borj (75 femmes bénéficiaires), douar Laayoun (commune rurale Oum El gardane). |
|  | LOT n°8 61. Aménagement d’au moins un centre d’interprétation. | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Supplies, commodities, equipment and transport Training of counterparts | 2 000 73 000 95 000 10 000 | 180 000 | 352,04 93 940,21 0 0 | 352,04 9 400 0 0 | Le cabinet d’étude a soumis le rapport de diagnostic et d’analyse (Livrable 2). Une réunion de restitution et de validation est prévue vers la dernière semaine du mois d’octobre. |
|  | 62. renforcement du centre d’interprétation et évaluation de ses résultats en vue de leur éventuelle reproduction. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 8 : Approches innovantes expérimentées dans les secteurs du livre et de la musique, de la danse et de l´art chorégraphique. Cible 2011 : Au moins 2 approches innovantes sont développées dans les secteurs du livre, la musique, la danse et l’art chorégraphique. | LOT n°9 53. Etude sensible au genre des besoins en formation et établissement des modules de formation au profit des professionnels et des associations de proximité spécialisées de la musique (traditionnelle et moderne) | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Training of counterparts | 65 249,45 8 733,13 12 134,42 | 86 117 | 65 249,45 8 733,13 12 134,42 T = 86 117 | 61 867,18 8 729,93 12 134,42 T = 82 731,53 | Les documents finaux ont été soumis par les consultants et validés par le comité de suivi : - Etude sur les types de musiques et danses dans les 4 régions du programme. - Etude des besoins en formation des professionnels et associations de proximités spécialisées de la musique et la danse. - Rapport sur le déroulement des ateliers de formation organisés dans les 4 régions du programme au profit de groupes de professionnels de la musique et de la danse. - Rapport sur les possibilités de mise en réseau de ces professionnels. |
|  | 54. Organisation de Training régionaux de formation et de renforcement des compétences des professionnels et des associations de proximité spécialisées de la Musique (traditionnelle et moderne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55. Mise en réseau de ces professionnels et ces associations par l’encouragement d’initiatives visant à les regrouper au niveau national et régional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56. Elaboration de modèles de supports promotionnels destinés à la diffusion et promotion de musiques et danses traditionnelles : brochures, CD, DVD et page Web | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Training of counterparts | 15 000 50 000 5 000 | 70 000 | 1 977,88 0 0 T= 1 977,88 | 1 977,88 0 0 T= 1 977,88 | Les TDR sont en cours de finalisation. . |
| Produit 9 : Sur des sites à haut potentiel, activités génératrices de revenus liées à l´artisanat appuyées Cibles 2011/2012 : - Au moins 250 bénéficiaires des activités génératrices de revenus, liées au patrimoine culturel. - Au moins 50% des bénéficiaires (femmes et jeunes) des AGR ont vu leurs conditions de vie améliorées. - Au moins 50% d’artisans appliquent les connaissances acquises lors des formations dans leurs domaines d’activités. Mise en place d’une stratégie commerciale pour les différentes filières | 57. Etude d´implantation des unités de production et perspectives de commercialisation des produits | X | X | X | X | ONUDI | DGCL PDTS | Personnel (travel inclus) Supplies, commodities, equipment and transport | 10 000 712 | 10 712 | 10 000 0 T= 10 000 | 6 000 2 584 T = 8 584 | La mise en œuvre de l’activité est en progression. |
|  | 58 Appui à Installation et équipement des unités de production, menés dans le cadre de la mise en œuvre des PCD. | X | X | X | X | ONUDI | DGCL PDTS | Personnel (travel inclus) Supplies, commodities, equipment and transport | 30 000 67 972 | 97 972+ 46 513 (3° Tranche) T = 144 485 | 30 000 67 972 T= 97 972 | 33 730,48 18 248 T= 51 978,48 | Les procédures d’acquisition de 2 séchoirs en faveur des coopératives de dattes sont dans leur phase terminale. Les travaux de mise à niveau sont terminés et leur réception est prévu pour la semaine du 17 Octobre 2011. Prochaine. |
|  | 59. Formation des artisans dans les domaines d’intervention ciblés. | X | X | X | X | ONUDI | MAT | Personnel (travel inclus) | 40 000 | 40 000 + 43 500 (3° tranche) T = 83 500 | 40 000 T= 40 000 | 20 364 T= 20 364 | Un maitre artisan a été recruté. Cet artisan a pour taches de : Evaluer l’impact de la formation antérieure sur la qualité (design, technologie, présentation, etc.) et la vente des nouveaux modèles de tentes produites; principalement au niveau des coopératives de tentes d’Asrir et d’Assa. Proposer les types et le design d’accessoires pour équiper l’intérieur des tentes. Préparer un guide de fabrication et de montage des nouveaux modèles de tentes. |
|  | 60. Mise en place des mesures d´accompagnement (statut des unités de production, design et marketing) dans les domaines d’intervention ciblés. | X | X | X | X | ONUDI | DGCL PDTS | Personnel (travel inclus) Contracts | 24 000 12 000 | 36 000 + 78 500 (3° Tranche) T = 114 500 | 24 000 12 000 T = 36 000 | 24 000 12 000 T = 36 000 | L’expert en marketing a été recruté et sera sur le site la semaine prochaine. Mission de consultation et d’expertise des installations prévue pour la semaine du 17 Octobre 2011. Les tâches de l’expert consisteront à apporter un appui en marketing et commercialisation au projet. Aussi l’application de la stratégie de marketing renforcera les actions prévues dans le cadre de cette activité. |
|  | Lot n°10 63.Etude/diagnostic d´identification des savoir-faire en voie de disparition, susceptibles de générer des revenus pour les femmes, les jeunes et les populations marginalisées | X | X | X | X | UNESCO | MAT | Personnel Contracts Training of counterparts Other DC | 0 65 000 5 000 0 | 70 000 | 0 61 745,77 0 0 T = 61 745,77 | 0 21 345,55 0 0 T = 21 345,55 | Le cabinet Eureka Consulting a soumis les rapports relatifs à « l’étude marketing » (Livrable 4) et à « la transcription des savoir-faire » (Livrable 5). Une réunion de restitution et de validation est prévue au début du mois de novembre. |
|  | 64. Appui à la transcription des savoir-faire et proposition d´incorporation de ces modules dans les filières de valorisation de formation professionnelle existantes, production et d’animation culturelle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65. Identification des sites potentiels d´implantation d´écomusées et d´activités génératrices de revenus | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Other DC | 10 000 1 187 | 10 994,34 | 10 994,34 0 T= 10 994,34 | 10 994,34 0 T = 10 994,34 | L’étude sur l’identification des sites potentiels d´implantation d´écomusées et d´activités génératrices de revenus a été finalisée. |
|  | 66. Appui à la mise en place d’un premier écomusée dans l’une des zones identifiées. | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 0 65 000 192,66 | 65 192,66 | 0 65 000 0 | 0 30 000 0 | Activité en cours de mise en œuvre par la Direction de l’Aménagement du Territoire (Programme POT). Le rapport relatif au « plan architectural de l'écomusée et son emplacement » a été soumis (Livrable 4). Le rapport relatif à la « Conception du programme muséographique » est en cours de finalisation (Livrable 5) |
| Produit 10 : Ensemble des actions faisant l’objet d’une évaluation, d’une documentation et d’une stratégie de communication qui permettent de constituer et partager le bénéfice des expériences menées, tant au niveau nationale et international qu’au profit de la coopération Sud-sud, avec comme principal fil directeur leur impact au profit des femmes et des jeunes, est évalué, documenté et partagé. Cible 2011/2012 : - Toutes Les expériences à succès et les leçons apprises dans le domaine des industries créatives sont évaluées documentées et diffusées tant au niveau national qu´international. | 67. Evaluation Global du Programme et publication du Rapport |  |  |  |  | UNFPA | - |  |  | 60 000 |  |  | Activité programmée à la fin du PC. |
|  | 68. Appui à la mise en œuvre d’un plan de communication au niveau national et international pour diffuser les leçons des expériences conduites au titre du programme conjoint | X | X | X | X | UNESCO | MIN CULTURE | Personnel Contracts Training of counterparts | 25 000 61 758 10 000 | 96 758 * (* Le budget de l’activité 68 a été augmenté de 40 000$ issus de l’activité 42 qui a été annulé) | 12 260,43 20 959,82 0 T = 33 220,25 | 12 260,43 11 282,56 0 T = 23 542,99 | La version finale du plan de communication a été soumise par la consultante et examiné par l’équipe du programme. Plusieurs supports de communication sont en cours d’élaboration : Une vidéo de 5mn sur la tente en tant que produit d’inspiration du programme Une vidéo de 10mn de communication sur le programme et ses réalisations Une newsletter du programme |
|  | 76 - Consultation /Evaluation (avec publication du rapport): Appréciation de la pertinence et de la qualité des approches expérimentées dans les différents secteurs ciblés (en extrapolant aussi sur les autres produits). |  |  |  |  | UNFPA | - |  |  | 25 000 |  |  | Activité programmée pour l’année 2012. |
|  | 77. Consultation : Appréciation du niveau d’intégration des priorités de sauvegarde et de valorisation du Patrimoine culturel, du genre, et du tourisme durable dans les PCD, et appréciation également du niveau d’implication des femmes et des jeunes dans les actions réalisées pour la valorisation du patrimoine culturel. | X | X | X | X | UNFPA | - | Contracts | 24 000 | 24 000 | 24 000 T = 24 000 | 24 058 T = 24 058 | - lancement des TDR et recrutement du consultant en Juin 2011. - Déroulement de la consultante en juin-juillet 2011 - Evaluation achevée et livrables reçues. - La publication du rapport d’évaluation est en cours. |
|  | 78 -Consultation/Evaluation (avec publication): Evaluation du niveau de compétences des professionnels nationaux en matière de gestion et préservation du patrimoine dans la zone de convergence (avec une grande implication de la partie nationale dans la réalisation de cette évaluation). |  |  |  |  | UNFPA |  |  |  | 30 000 |  |  |  |
|  | 79- Consultation : Appréciation de la disponibilité des données et de l’élaboration d’une base de données actualisée sur le potentiel social et économique du patrimoine culturel et de leur sensibilité au genre. |  |  | X | X | UNFPA | - | Contracts | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | Activité initialement programmée pour le 3° trimestre de 2011 est reportée au premier trimestre de 2012. |
|  | 80- Evaluation des AGR: -Lien avec la promotion du patrimoine culturel (Typologie des AGR); -Appréciation de la typologie des bénéficiaires des AGR; -Les premiers retombés sur le revenu des bénéficiaires ; -La durabilité des AGR ; -Les recommandations et les leçons apprises. |  | X | X | X | UNFPA |  | Contracts | 36 800 | 36 800 | 36 800 T = 36 800 | 0 T = 0 | - Période prévue pour le déroulement de l’évaluation septembre – décembre 2011 - TDRs lancés ; - Propositions d’offres techniques et financières reçues ; - Comité de sélection de l’évaluateur tiendra sa réunion le jeudi 13 octobre ; - Réception du rapport final de l’évaluation prévue pour décembre 2011 |
|  | 81- Formation : Formation MS Project aux profits des gestionnaires du programme et achat du logiciel. | X | X |  |  | UNFPA |  | Contracts Supplies, commodities, equipment and transport | 5 000 4 200 | 9 200 | 3873 5246 T = 9119 | 3873 5246 T = 9119 | Cette formation a été réalisée au cours de la période du 11 au 13 Mai 2011 - Le logiciel MS-Project a été acheté et distribuer aux principaux partenaires (UNESCO, UNDP, UNFPA, UNWOMEN, ONUDI, Agence du Développement du Sud et Ministère de la Culture) |
| Produit 11 : Actions d’information, de sensibilisation et de communication s’appuyant sur des valeurs culturelles favorisant une reconnaissance accrue du rôle des femmes et des jeunes dans le processus de développement mises en oeuvre. Cible 2011/2012 : - Un argumentaire mettant en valeur la contribution des femmes et des jeunes est disponible et largement diffusé. - Tous les acteurs ont reçu l’argumentaire - Une campagne et deux ateliers de sensibilisation sur la contribution des femmes et des jeunes à l’atteinte des OMD au profit des acteurs locaux ont été organisés. | 70. Elaboration et diffusion de l´argumentaire et de portraits / témoignages relatifs aux femmes et aux jeunes qui au niveau de leur communauté contribuent activement à l’atteinte des OMD (exemple : campagnes de sensibilisations locales ou nationales). | X | X | X | X | UNWOMEN | PDTS | Personnel (travel inclus) Contracts | 10 550 29 750 | 40 300 + 46 300 (3° Tranche) T = 86 600 | 9 450 24 873 T = 34 323 | 9 450 24 873 T = 34 323 | Préparation pour l’édition d’une plaquette pour une mise à niveau des connaissances et sensibilisation sur la place et le rôle des femmes et des jeunes pour l’atteinte des OMD. Préparation pour l’édition d’une Brochure Informative pour la levée des barrières informationnelles sur l’état des lieux visant les femmes et les jeunes au niveau des oasis du sud. |
|  | 71. Elaboration et diffusion de produits didactiques spécifiques pour les femmes et les jeunes sur la base de l’argumentaire | X | X | X | X | UNWOMEN | PDTS | Personnel (travel inclus) Contracts Training of counterparts | 10 000 29 750 550 | 40 300 + 46 300 (3° Tranche) T = 86 600 | 10 000 23.212 550 T = 33 762 | 10 000 23.212 550 T = 33 762 | Elaboration, impression et diffusion de la brochure sur la valorisation des produits de terroir. |
|  | 75. Enquête / sondages auprès des destinataires de l’argumentaire (instances publiques et privées, société civile) afin de mesurer son impact. |  |  |  |  | UNFPA |  |  |  | 50 000 |  |  | Activité programmée pour 2012. |
| Unité de Gestion |  | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Supplies, commodities, equipment and transport Contrats Other DC | 290 411 95 000 6 000 2 334 | 393 745 A1 = 154 582 A2 = 119 582 A3 = 119 581 | 277 496,69 51 103,47 3 550,20 3 975,63 T = 336 125,99 | 153 076,36 50 109,60 3 511,81 1 618,07 T= 208 315,84 |  |
| documentation et analyse du processus de mise en œuvre du programme |  | X | X | X | X | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Training of counterparts Other DC | 30 000 20 000 7 301,36 2 698,64 | 98 278 A1 = 20 000 A2= 40 000 A3= 38 278 | 22 270,68 14 671,40 3 537 2 698,64 T = 43 177,72 | 13 862,81 14 271,07 3 537 2 527,46 T = 34 198,34 | TDR en cours de finalisation pour la réalisation de la mission de documentation et d’analyse du processus de mise en œuvre du programme. |
| Document du programme |  |  |  |  |  | UNESCO |  | - | - | 20 000 | 18 691,59 | 18 691,59 |  |

|  | ROYAUME DU MAROC |
| --- | --- |

| AGENCE DU SNU | BUDGET ALLOUE (Les 4 années du PC) | BUDGET ENGAGE | BUDGET DEBOURSE | Taux de réalisation (par rapport au budget déboursé) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNESCO | 2 465 857 | 1 870 581,37 | 1 341 053,82 | 54,38 |
| PNUD | 927 256 | 927 256 | 336 658,89 | 36,3 |
| UNWOMEN | 466 587 | 333 272 | 328 272.01 | 70% |
| ONUDI | 558 197 | 389 684 | 322 126,48 | 58% |
| UNFPA1 | 255 000 | 69 919 | 33 177 | 13,01 |
| TOTAL | 4 672 897 | 3 590 712 | 2 361 288 |  |
| Taux d’engagements et de déboursements | 77% | 51% |

Le démarrage effectif de la mise en œuvre des activités de la Composante UNFPA correspond au début du mois de Janvier 2011 après validation de sa révision, le taux de réalisation inscrit dans ce tableau correspond donc à la période de janvier – Septembre 2011

# Text boxes

Engagements et Déboursements par Agence

Par rapport au Budget Total

A fin Septembre 2011