|  | ROYAUME DU MAROC |
| --- | --- |

Fonds de réalisation des OMD PNUD/Espagne

Programme Conjoint de Coopération

« Le Patrimoine Culturel et les Industries Créatives

comme Vecteurs de Développement au Maroc »

ANNUAL PROGRESS REPORT

2009

ANNEXES

|  | ROYAUME DU MAROC |
| --- | --- |

Fonds de réalisation des OMD PNUD/Espagne

Programme Conjoint de Coopération

« Le Patrimoine Culturel et les Industries Créatives

comme Vecteurs de Développement au Maroc »

Plan de Travail Annuel Coloré Année II

Trimestre : Octobre – Décembre 2009

Janvier 2010

Légende Activités

: Activités dotées Année 1

: Activités dotées Année 1 et 2

: Activités dotées Année 2

Légende Calendrier

: Activité réalisée

: Activité en cours de réalisation

: Activité non encore entamée

: Activités programmée Année 2

| PRODUITS | Activité Clés | Calendrier 2009 | AGENCE SNU | Partenaires de mise en œuvre | BUDGET PRÉVU FONDS MDG-F | Budget E ngagé | Budget Déboursé | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description Budget | Montant | Montant total de l’Activité |  |  |  |
| Produit 1 : Connaissances sur le patrimoine culturel nécessaires à l´élaboration d´une stratégie nationale actualisées. Cibles 2009 : - Un document de référence définissant les composantes du patrimoine est publié et disponible - Les données relatives à l´état de la gestion, conservation et valorisation du patrimoine sont disponibles - Les données sensibles au genre de l´enquête sur la perception du patrimoine par la population marocaine sont disponibles | 1. Collecte analyse et mise à jour des données disponible |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 10 000 9 000 1 000 | 20 000 | 16 596,10 0 183,33 T = 16779,43 | 12 251,85 0 183,33 T = 12435,18 | Finalisation de l’étude de collecte et d’analyse des données disponibles sur le patrimoine culturel utiles pour l’élaboration d’une stratégie nationale Le montant qui reste à engager porte sur la reproduction et la diffusion du document final |
|  | LOT n°1 2. Diagnostic sensible au genre de l’économie du patrimoine marocain, sa situation présente et les possibilités d’exploitation et promotion des ressources qu’il recèle |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Training Other DC | 31 000 64 000 9 000 3 000 | 107 000 | 0 74 000 0 183,33 T = 74 183,33 | 0 15 837,56 0 183,33 T= 16 020,89 | Les activités 2, 3 et 4 ont été regroupées en un seul lot (N°1) en raison de leur connexion. Finalisation de l’étude de diagnostic de l’économie du patrimoine et spécification des données de l’étude dans les zones d’intervention du programme. Préparation en cours pour le lancement de la concertation sur les priorités se dégageant de ces études (table ronde) Le retard accumulé est dû essentiellement à la lenteur de la procédure de validation des rapports |
|  | 3. Enquêtes et recherches de terrain pour spécifier ces données dans les zones d’intervention du programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Consultations et concertations sur les priorités se dégageant de ces travaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Publication et mise en ligne d’un document consensuel de référence définissant le patrimoine culturel et ses composantes et qui fait expressément référence à un texte de loi à élaborer. |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Miscellaneous | 6 000 8 000 1 000 | 15 000 | 13 445,68 0 183,33 T = 13 629,01 | 8 883,87 0 183,33 T = 9 067,20 | Le document de référence définissant le patrimoine culturel et ses composantes est finalisé. Le montant qui reste à engager porte sur la reproduction et la diffusion du document final |
|  | LOT n° 2 6. Diagnostic sensible au genre de l état de la gestion, de la conservation et de la valorisation du patrimoine culturel marocain et formulation de proposition pour les améliorations nécessaires |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 35 000 16 000 2 195 | 53 195 | 0 45 969 0 T = 45 969 | 0 0 0 T = 0 | Les activités 6 et 17 ont été regroupées en un seul lot (N°2) en raison de leur connexion. Étude en cours sur l’état de la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine, ainsi que l’analyse institutionnelle du secteur du patrimoine culturel Le retard enregistré est dû d’une part à une procédure de consultation très longue dont 2 demandes de propositions infructueuses et d’autre part aux difficultés rencontrées par le cabinet pour recueillir les données auprès des acteurs concernés |
|  | Produits 3 : Rôle des différents intervenants institutionnels dans la gestion du patrimoine culturel clarifié 17. Analyse institutionnelle sensible au genre du secteur du patrimoine culturel (Etat, collectivités locales, associations, personnes privées…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT n°3 7. Réalisation d’une enquête sensible au genre sur les connaissances, perceptions et attitudes de la population marocaine vis-à-vis de son patrimoine |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 13 000 27 000 3 000 | 43 000 | 34 283,02 0 0 T = 34283,02 | 26 577,20 0 0 T = 26 577,20 | Les activités 7 et 8 ont été regroupées en un seul lot (N°3) en raison de leur connexion. Finalisation de l’étude sur la connaissance, la perception et l’attitude des marocains vis-à-vis de leur patrimoine Le montant qui reste à engager porte sur la reproduction et la diffusion du document final |
|  | 8. Diffusion des conclusions de l’enquête notamment auprès des responsables des stratégies correspondantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Organisation d’actions de sensibilisation répondant aux éventuels déficits identifiés par l’enquête |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 13 000 20 000 2 000 | 35 000 | 0 0 0 T = 0 | 0 0 0 T = 0 | La mise en œuvre de cette activité a été reportée car elle dépend des résultats de l’étude relative aux activités 7 et 8 ci-dessus. |
| produit 2 : Sur la base des connaissances acquises, stratégie nationale pour la préservation, la mise en valeur et la promotion du patrimoine culturel élaborée et déclinée en plans d´action. Cible 2009: Les actions prioritaires à entreprendre en matière de préservation ont été définies Cible 2010: Plan de plaidoyer et diffusion de la stratégie nationale auprès des acteurs disponible Le plan de plaidoyer a touché un nombre d’acteurs significatif | LOT n°4 10. Appui à l’organisation d’un dialogue interinstitutionnel pour élaborer une vision stratégique priorisant les actions à entreprendre en matière de préservation et promotion du patrimoine |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Training Other DC | 38 000 4 000 19 000 4 000 | 65 000 | 1 536 55 615 580 0 T = 57 731 | 1 536 12 836,97 580 0 T= 14 952,97 | Les activités 10, 11, 12 et 13 ont été regroupées en un seul lot (N°4) en raison de leur connexion. Un document de travail synthétisant les connaissances accumulées à ce jour est élaboré; Préparation en cours du lancement du processus du dialogue interinstitutionnel sur la stratégie nationale. La mise en œuvre de ce lot d’activités portant sur la stratégie nationale du patrimoine culturel a été reportée car elle dépendait de la finalisation des différentes études lancées pour accumuler la connaissance sur le patrimoine culturel (Activités 1, 2-3-4, 5, 6-17 et 7-8) Une part du retard est due à la difficulté rencontrée pour programmer le séminaire de lancement du dialogue interinstitutionnel sur la stratégie nationale. |
|  | 11. Training de concertation, de réflexion et de communication visant à valider les actions définies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Elaboration d´ un document final de priorisation de la préservation prenant en compte les patrimoines menacés de dégradation ou de disparition sur la base de critères préalablement définis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Organisation d’une consultation intersectorielle visant à l’élaboration de la stratégie nationale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Bis Appui technique pour la prise en compte du genre dans l'élaboration d'une vision stratégique pour la préservation et promotion du patrimoine |  |  |  |  | UNIFEM | Min Culture | Personnel (Staff, Consultant and Travel inclus) Supplies/Equipment | 13801 3 400 | 17 201 | 13801 3400 T = 17 201 | 13801 3400 T = 17 201 | Le premier livrable du rapport d’intégration du genre dans l’élaboration d’une vision stratégique pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel a été soumis à l’UNIFEM en vue de sa finalisation. |
|  | 14. Elaboration d´une charte nationale de préservation du patrimoine priorisant les actions et signée par les différents intervenants |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Contracts Other DC | 18 000 2000 | 20 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours du T4 de l’année 2009 et du T1 de l’année 2010 |
|  | 15. Elaboration d´un plan de plaidoyer et diffusion de la stratégie nationale auprès des élus, du secteur privé et de la société civile. |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Contracts Other DC | 13 000 2000 | 15 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T1 et T2 de l’année 2010 |
|  | 16. Appui à la mise en œuvre du plan de communication pour la diffusion de la stratégie nationale qui s’inspirera des outils et procédés mis en place par la Vision 2010 du tourisme et la vision 2015 de l’artisanat et la vision et stratégie de recherche à l’horizon 2025 et plan d’ action 2006-2010 émanant du MENESFCRS |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Contracts Other DC | 27 000 3000 | 30 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T2 et T3 de l’année 2010 |
| Produit 3 : Rôle des différents intervenants institutionnels dans la gestion du patrimoine culturel clarifié Cibles 2009 : la vision et la mission des différents intervenants dans la gestion du patrimoine sont définies | 18. Organisation de Training de concertation visant à définir les prérogatives des institutions en charge du patrimoine et l’harmonisation des interventions et des actions prévues par la stratégie nationale. |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 16 000 35 000 5 776 | 56 776 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T1 et T2 de l’année 2010. |
|  | 19. Réalisation d’une étude sur l’opportunité et le cas échéant proposer des modalités de création d´un mécanisme de coordination de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la stratégie nationale |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 3000 24 000 3000 | 30 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T1 et T2 de l’année 2010. |
| Produit 4 : Outils permettant une meilleure connaissance et valorisation du patrimoine culturel mis en place et maîtrisés par les partenaires nationaux. Cibles 2009 : - Propositions de révision de la loi de protection du patrimoine - Etudes et scénarios opérationnels pour la mise en place du système des THV et de son financement - Mise à niveau du système d´inventaires Cibles 2010 : Les outils de connaissance du patrimoine ont été développés conformément aux normes internationales | 20. Appui à la révision de la nouvelle loi du patrimoine national sur la base d’une large concertation publique et institutionnelle pour présentation au Secrétariat Général du Gouvernement |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 18 000 6 000 1 000 | 25 000 | 17 078,68 3 088,04 0 T = 20166,72 | 15 928,68 3 088,04 0 T = 19 016,72 | Finalisation du Draft de projet de loi sur le patrimoine culturel et naturel marocain : - Une consultation interinstitutionnelle/intersectorielle autour du Draft de révision de la loi sur le patrimoine a été lancée ; - Une Table Ronde de discussion de ce Draft a été Organisée. Le montant qui reste à engager porte sur la traduction du texte de loi en langue Arabe en vue de sa mise dans le circuit officiel des approbations. |
|  | LOT n°5 21. Elaboration d’un cadre juridique relatif aux THV |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 32 000 22 000 4 000 | 58 000 | 0 50 129 124 T = 50 253 | 0 | Les activités 21, 22, et 23 ont été regroupées en en un seul lot (N°5) en raison de leur connexion. Étude en cours de finalisation sur les Trésors Humains Vivants : - Élaboration d’un cadre juridique régissant les THV; - Élaboration d’un système de gestion des THV ; - Proposition de modes de financement des droits sociaux des THV. Le retard qui a été enregistré durant la mise en œuvre de ce lot d’activités est dû à la lenteur de la procédure de validation des livrables. |
|  | 22. Elaboration d´un document proposant les mécanismes opérationnels de fonctionnement de l’entité administrative qui sera responsable de la mise en œuvre du système ( secrétariat permanent du système) sur la base de l’étude réalisée en 2005 par le Ministère de la culture dans le cadre d’un programme maghrébin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. Etude de différents scénarios et proposition d’un mode de financement des droits sociaux des THV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. Training de concertation et sensibilisation sur la l´identification et la reconnaissance des THV |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Training of counterparts Other DC | 5000 20 000 12 000 3000 | 40 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T1 et T2 de l’année 2010. |
|  | 25. Mise à niveau du système d´inventaire conformément aux normes et standards internationaux y compris la numérisation du fonds documentaire et iconographique de la DIDP |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Supplies, commodities, equipment and transport Training Other DC | 32 000 45 000 10 000 10 000 3 000 | 100 000 | 27 326,36 0 0 0 0 T = 27326,36 | 8 826,36 0 0 0 0 T = 8 826,36 | Études en cours pour la mise à niveau du système d’inventaire du patrimoine culturel marocain - Composante « Stratégie de l’inventaire » : Document de stratégie et livrets méthodologiques de l’inventaire en cours de finalisation ; - Composante « Système documentaire général et numérisation » : Contrat en cours de finalisation avec un cabinet d’étude international. Le retard enregistré au niveau de la composante « Stratégie de l’inventaire » est dû à la lenteur de la procédure de validation des livrables. Le retard enregistré au niveau de la Composante « Système documentaire général et numérisation » est dû à une procédure de consultation très longue dont un appel à propositions infructueux. |
|  | 26. Mise en place et développement du SIG par intranet associant le niveau central et le niveau régional sur la base des expériences menées au Maroc notamment par le Ministère de la culture. |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Training of counterparts Supplies, commodities, equipment and transport Other DC | 5 000 55 000 10 000 35 000 5 000 | 110 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours du T4 de l’année 2009 et des T1 et T2 de l’année 2010. |
| Produit 5 : Professionnels nationaux actifs dans les différents secteurs liés au patrimoine culturel disposant de compétences accrues en matière de gestion et de valorisation. Cibles 2009: Plan de formation continue sensible au genre mis en place Accords souscrits entre les institutions responsables de la formation Modules de formations impartis aux professionnels nationaux actifs dans les différents secteurs du patrimoine Cibles 2010 : Un diagnostic sensible au genre des besoins en formation est disponible La stratégie de formation a été validée Une convention cadre a été souscrite par les différents intéressés | 28. Elaboration et souscription de la convention cadre pour la formation continue associant l´INSAP, la DIDP, l´OFPPT, les Universités, les opérateurs privés … |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Training Other DC | 3 000 6 000 1 000 | 10 000 | 0 | 0 | L’activité 28 sera mise en œuvre par les services du Ministère de la Culture. Les termes de références sont en cours de finalisation. Le retard enregistré dans la mise en œuvre de cette activité est dû au retard pris pour finaliser les TDR. |
|  | 29 . Appui au pole de compétences patrimoine culturel du Maroc pour le développement d expertises dans les métiers du patrimoine culture |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 7 000 25 000 3 000 | 35 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T1 et T2 de l’année 2010. |
|  | 31. Travaux d´aménagement et d´équipement en vue de préparer les formations |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Supplies, commodities, equipment and transport Other DC | 5 000 60 000 16 000 4 000 | 85 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours du T4 de l’année 2009 et du T1 de l’année 2010. |
|  | Lot n°6 27. Analyse et détermination des besoins en formation sur la base d’une enquête sensible au genre auprès des professionnels et gestionnaires du patrimoine en vue de l élaboration d une stratégie de formation |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Année 1 Personnel Contracts Training Other DC | 29 000 53 000 7 000 6 000 | 95 000 | 0 81 200 0 0 T = 81 200 | 0 51 157,81 0 0 T = 51 157,81 | Les activités 27, 30, 32 et 33 ont été regroupées en un seul lot (N°6) en raison de leur connexion. Élaboration en cours d’une Stratégie/Plan de formation au profit des professionnels et gestionnaires du patrimoine. - Finalisation du rapport d’analyse et de détermination des besoins en formation ; - Finalisation du rapport d’identification des capacités de formation appropriées ; - Finalisation en cours du plan de formation. La mise en œuvre de ce lot d’activités est planifiée au cours des T3 et T4 de l’année 2009 et du T1 de l’année 2010. |
|  | 30. Identification des capacités de formation appropriées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32. Elaboration des modules de formation intégrant les préoccupations de genre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33. Cours de formation continue en modalité présentielle et/ou à distance |  |  |  |  |  |  | Année 2 Contracts Supplies, commodities, equipment and transport Other DC | 27 000 1 000 2 000 | 30 000 (pour l’activité 33) T (Années 1 et 2) = 125 000 |  |  |  |
|  | 34. Mise en place d´une plateforme de gestion du savoir avec modules d´auto-apprentissage destinés aux professionnels des différents secteurs d´activités liés au patrimoine |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Contracts Other DC | 37 000 3 000 | 40 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T1 et T2 de l’année 2010. |
| Produit 6 : Mécanismes de diffusion de l´information relative au patrimoine culturel développés Cibles 2009 : - Contenus et fonctionnalités du portail du patrimoine marocain développés et élargis. - Contenus des documents de diffusion défini et édité - Début de la campagne de sensibilisation dans les écoles, lycées, maisons de jeunes… - Spot publicitaire disponible Cibles 2010 : Un plan de diffusion de l’information relative au patrimoine culturel est élaboré et mis en œuvre en collaboration avec les partenaires publics et privés | 36. Développement du portail du patrimoine culturel marocain incorporant une dimension interactive de découverte du patrimoine de manière ludique pour le grand public, principalement les jeunes |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Supplies, commodities, equipment and transport Other DC | 6 000 18 000 9 000 2 000 | 35 000 | 0 22 305 0 0 T = 22 305 | 0 11 494,62 0 0 T = 11 494,62 | Développement en cours du portail du patrimoine culturel marocain patrimoine. - Finalisation des spécifications techniques du portail (architecture fonctionnelle) ; - Finalisation de la charte graphique. Le retard enregistré dans la mise en œuvre de cette activité est dû d’une part à la lenteur de la procédure de validation des livrables et à la difficulté rencontrée par le cabinet pour recueillir les données nécessaires à la finalisation du portail. |
|  | 37. Formation des techniciens chargés de la mise à jour et de l’entretien du portail |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Contracts Other DC | 4 000 1 000 | 5 000 | 0 | 0 | Termes de référence finalisés Contrat avec prestataire en cours de finalisation. La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours du T4 de l’année 2009 et du T1 de l’année 2010. |
|  | 38. Constitution d’une équipe composée de professionnels du patrimoine et du design pour élaborer un document sur les thèmes retenus, le format de l’information à utiliser, la charte graphique des produits y compris une mascotte (pour cibler le public jeune) et les procédés de diffusion |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Training Other DC | 10 000 18 000 6 000 1 000 | 35 000 | 0 | 0 | Termes de référence finalisés pour la mobilisation d’une équipe composée de professionnels du patrimoine et du design pour élaborer un document sur les thèmes retenus, le format de l’information à utiliser, la charte graphique des produits et les procédés de diffusion. Le retard enregistré dans la mise en œuvre de cette activité est dû au retard pris pour finaliser les TDR. |
|  | 39. Impression et diffusion des outils de communication |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Contracts Supplies, commodities, equipment and transport Other DC | 35 000 10 559 3 000 | 48 559 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T1 et T2 de l’année 2010. |
|  | 40. Campagne de sensibilisation sensible au genre dans les écoles, lycées, maisons de jeunes |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Contracts Other DC | 42 000 3 000 | 45 000 Année 1 : 18 000 Année 2 : 27 000 | 0 | 0 | Termes de référence finalisés pour le développement d’une campagne de sensibilisation sensible au genre dans les écoles, lycées et maisons de jeunes. La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T3 et T4 de l’année 2009 et du T1 de l’année 2010. |
|  | 41. Réalisation d´un support audiovisuel sur les valeurs du patrimoine, sa fragilité et la nécessité de le sauvegarder pour les générations futures |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 6 000 27 000 2 000 | 35 000 | 0 32 643,86 0 T = 32 643,86 | 0 0 0 T = 0 | Réalisation en cours d’un film documentaire sur le patrimoine culturel marocain. |
|  | 42. Diffusion du support audiovisuel sur les medias radiophoniques et télévisuels |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Contracts Other DC | 65 000 5 000 | 70 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T1 et T2 de l’année 2010. |
| Produit 7 : Plans stratégiques de développement des secteurs de l´artisanat, de la musique, du livre et du tourisme culturel formulés et mis en œuvre notamment dans les zones d’intervention du programme conjoint, prenant tout particulièrement en considération l´approche de genre. Cibles 2009 : Chaque région commence à mettre en œuvre des plans stratégiques de développement intégrant une préoccupation de genre notamment touristique donnant aux atouts culturels et artisanaux un rôle pivot Cibles 2010 : Au moins 4 communes oasiennes ont integré dans leur PCD les priorités de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel. | 43. Assistance technique durant le processus d’élaboration des PCDES pour l’intégration des priorités de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cultuel et tourisme durable en se basant sur les analyses, les enquêtes réalisées et les conclusions des Training de concertation organisés. |  |  |  |  | PNUD | DGCL POS | Année 1 Personnel (Travel inclus) Other DC | 30752,98 252,21 | 40 000 (31 005.19)* | 30752,98 252.21 T= 31 005.19 | 19 671,17 252.21 T = 19 923,38 | * Montant alloué à cette activité pour l’année 1 après révision. La somme de 8994.81 USD du budget alloué à cette activité a été utilisée Partiellement pour renforcer l'activité 45 qui vise l'approfondissement des projets prioritaires phares, et partiellement pour l’activité 46 qui vise l’appui à la mise en œuvre de projets prioritaires. Les plans stratégiques de développement (PCD) intégrant les priorités de valorisation du patrimoine culturel sont en cours de révision dans trois communes oasiennes ciblées. avec l’appui technique d’une experte recrutée pour compléter et améliorer le travail réalisée par l’expert ayant réalisé le diagnostic de ces communes Les objectifs stratégiques du PCD d’Asrir intègrent la composante patrimoine culturel et sa planification contient deux projets phares de valorisation du patrimoine culturel. Cette activité a connu des retard du aux manque d’expertise précise en lien avec la planification territoriale et le patrimoine culturel. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Année 2 Personnel | 10 000 | 20 000 T (Années 1 et 2) : 51 005.19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DGCL / POT | Année 2 Personnel | 10 000 |  |  |  |  |
|  | 43. Bis Appui technique pour l'intégration du genre dans le processus d'élaboration des PCD |  |  |  |  | UNIFEM | POS | Année 1 : Contracts Training Personnel (Travel inclus) Supplies & C. Other DC | 14 327 1000 1 000 1073 1 500 | 18 900 | 14 327 1000 1000 1073 1500 T : 18 900 | 14 327 1000 1000 1073 1500 T = 18 900 | * Le dernier livrable de l’étude sur l’intégration du genre dans le cadre de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel, des produits du terroir et du tourisme durable dans le Plan Communal de Développement, a été soumis à l’UNIFEM et au POS en prévision de son partage pour consultation et avis avec les autres partenaires. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Année 2 : Personnel Contracts Training | 7 000 11 000 700 | 18 700 T (Années 1et 2) : 37 600 |  |  |  |
|  | 44. Renforcement des capacités des acteurs locaux et particulièrement les élus et les techniciens communaux dans le domaine de la gestion du patrimoine culturel et tourisme durable. |  |  |  |  | PNUD | DGCL POS | Personnel (Travel inclus) Other DC | 10532.71 3476,97 | 25 000 (14009.68)* | 10532.71 3476,97 T = 14009.68 | 10 338,76 3476,97 T = 13 815,73 | Montant alloué à cette activité après révision. La somme de 10990.32 USD du budget alloué à cette activité a été utilisée (réaffectée) pour renforcer l'activité 46 qui vise l’appui à la mise en œuvre des projets prioritaires. Le reliquat entre le budget engagés et déboursés sera alloué à l’activité 46 (191.97 USD). Le renforcement de capacités des acteurs locaux est une activité transversale qui s'est réalisée à travers la mise en œuvre des autres activités du programme, notamment : - Atelier participatif organisé dans le cadre du diagnostic relatif au Patrimoine Culturel des communes ciblées en vue de sensibiliser la population locale à l’importance et au potentiel de la valorisation du patrimoine culturel ; - Formation et échange d’expertise dans le domaine de la production du couscous et des techniques de son séchage en faveur de coopératives féminines, visite de terrain d’expériences réussies dans la province de Chefchouen au nord du Maroc. |
|  | 44.Bis Elaboration d’un guide spécifique à l’approche genre pour l’ensemble du processus de formation |  |  |  |  | UNIFEM | DGCL POS | Personnel Contracts Supplies | 4 000 19 000 400 | 23 400 | 0 | 0 |  |
|  | 45 Etudes de faisabilité des actions prioritaires inscrites dans les PCDES et stratégie de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre d’actions prioritaires de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel |  |  |  |  | PNUD | Année 1 : DGCL POS | Personnel | 54 718.75 | 50 000 (54 718.75)* | 54 718.75 T = 54 718.75 | 27 495,78 T = 27 495,78 | Montant alloué à cette activité après révision. Une partie de la somme de 8994.81 USD du budget alloué à l’activité 43 a été ajoutée au budget de l'activité 45. Cette activité a connu du retard parce que la validation des business plans des produits du terroir a été reportée vu le besoin de vérifier les données du business plans et les faire valider localement, et vu le besoin que les BP reflètent des hypothèses de production réaliste et réelle. Il a été recommandé que les consultants fassent une autre visite terrain pour valider les données et les hypothèses. |
|  |  |  |  |  |  |  | Année 2 : DGCL/Programme Oasis Tafilalet | Personnel Other DC | 5 000 4 000 | 9 000 T (Années 1 et 2) : 63 718.75 |  |  | *Le Budget de l’activité 45 pour l’année 2 selon le document du Programme a été réduit et le montant déduit (41 000) a été transféré à l’activité 46 afin d’opérationnaliser les business plans qui ont été réalisés sous l’activité 45 durant l’année 1 et qui sont destinés aux coopératives, associations et Groupements d’Intérêts Economiques des filières des produits du terroir, couscous et vannerie/tente. |
|  | 46 Appui la mise en œuvre des actions prioritaires inscrites dans les PCDES en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel |  |  |  |  | PNUD | Année 1 : DGCL POS | Personnel (travel inclus) Contracts Equipment/Supplies Other DC | 18657.75 137500 10 000 12072,97 | 144 360 (178230.72)* | 18657.75 137 500 10 000 12072,97 T =178 230.72 | 1324,72 0 0 2345.37 T = 3 670,09 | * Montant alloué à cette activité après révision. Une partie de la somme de 8994.81 USD du budget alloué à l’activité 43 a été ajoutée au budget de l'activité 46, notamment 4276.06. 10990.32 USD de l’activité 44 ont été réaffecté à l’activité 46. Similairement, la somme de 18604.34 USD du budget alloué à l’activité 49 a été ajoutée au budget de l'activité 46. 4 projets prioritaires sont en cours de montage, conventionnement et début de mise en œuvre : - Aménagement et réhabilitation et équipement de la Zaoaui Moulay El Bachir (construction a débuté); - Construction de points de vente des produits du terroir dans les communes ciblées (commune Asrir et Ifrane AA); - Montage en cours du projet de valorisation des gravures rupestres à Oum Laalag: mise en valeur et protection du site par un relevé topographique et l’installation d’une tente d’accueil pour les visiteurs, et de blocs sanitaire ; - Montage en cours du projet de création d’une Maison des Arts du Métal à Imi Ougadir dans la commune de Foum el Hisn. Plusieurs facteurs ont contribué au retard lié à l’identification des actions prioritaires et leurs mise en œuvre: retard et manque de détails requis dans le livrable qui devait identifier les actions phares, les élections communales de juin, long processus de conventionnement avec commune et associations,... |
|  |  |  |  |  |  |  | Année 2 : DGCL/ POS | Personnel Supplies Other costs | 16 000 15 000 33 000 | 131 000 T (années 1 et 2) : 309 230.72 |  |  | * Budget initial alloué à l’activité 46 pour l’année 2 selon le document du programme a été révisé par une augmentation de 41 000$ prises sur le budget de l’activité 45. - 10 000$ du budget de l’activité 46 a été affecté à l’activité 49 étant donné que pour l’année 2 la priorité sera accordée à la documentation des expériences et des bonnes pratiques d’intégration du patrimoine culturel dans le développement local. |
|  |  |  |  |  |  |  | DGCL/ POT | Contracts Other DC | 25 000 1 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Année 2 : DGCL/ POS (Fonds de l’activité 45 réaffectés à l’activité 46) | Personnel Other DC | 38 500 2 500 |  |  |  |  |
|  | 48. Mise en place d’au moins deux circuits de tourisme culturel reposant sur la valorisation de ressources culturelles jusque là non exploitées, et notamment sur l’accès à la culture vivante, en liaison avec les programmes de développement d’un tourisme durable. Aide à la valorisation de l’habitat et de l’accueil |  |  |  |  | UNESCO | MTA MC | Année 1 : Contracts Other DC | 68 000 2 000 | 70 000 | 24 800 0 T = 24 800 | 0 0 T = 0 | Étude technique en cours pour la mise en place de 2 circuits du tourisme culturel : - Finalisation du diagnostic de l’aire de l’étude; - Élaboration d’un plan d’action. La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T3 et T4 de l’année 2009 et du T1 de l’année 2010 Le retard enregistré dans la mise en œuvre de cette activité est dû au retard pris pour finaliser les TDR |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Année 2 : Contracts Other DC | 56 000 4 000 | 60 000 T (Années 1 et 2) : 130 000 |  |  |  |
|  | 49 Documentation des expériences d’intégration du patrimoine culturel dans le développement local |  |  |  |  | PNUD | Année 1 : DGCL POS | Personnel (travel) Other DC | 900 495,66 | 20 000 (1395.66)* | 900 495,66 T = 1395.66 | 0 495.33 T = 495.33 | Montant alloué à cette activité pour l’année 1 après révision. La somme de 18604.34 USD du budget alloué à l’activité 49 a été ajoutée au budget de l'activité 46. La première année du MDG F/POS/PNUD a donné priorité à la mise en œuvre de projets concrets sur le terrain pour assurer une forte appropriation du programme par les acteurs à différents niveaux d'intervention. |
|  |  |  |  |  |  |  | Année 2 : DGCL POS | Other DC Personnel | 20 000 5000 | 30 000 T (Années 1 et 2): 31 395.66 |  |  | Le Budget initial de l’activité 49 pour l’année 2 selon le document du programme a été révisé par une augmentation de 10 000 $ prises sur le budget de l’activité 46. |
|  |  |  |  |  |  |  | DGCL POT | Contracts | 5000 |  |  |  |  |
|  | 50. Appui aux initiatives traitant des besoins des femmes sujettes à exclusion dans la mise en œuvre des plans communaux de développement |  |  |  |  | UNIFEM | POS | Année 1 : Contracts Training Personnel (Travel) Equipment/Supplies & C. Other DC | 24 000 5400 6000 30 550 4 800 | 70 750 | 24 000 5400 6000 30 550 4800 T : 70 750 | 24 000 5400 6000 30 550 4800 T = 70 750 | Les femmes des communes oasiennes ciblées par le Programme MDG Culture, continuent à s’engager dans des activités pour améliorer leur situation économique et sociale et participer dans le processus de prise de décision. Les travaux d’aménagement de la Zaouiya Moulay Bachir ont démarré en Novembre. La coopérative Kafila d’Assrir (Tentes et vannerie) a commencé la commercialisation de ses produits (tentes). L’équipement du couscous a été acheté et livré aux coopératives Nissae Assrir (Tighmert) et la coopérative Sounboula (Assa) . Aussi, on continue à noter, une forte volonté des communes d’Ifrane et Foum el hisn, dans l’adhésion aux actions permettant de promouvoir la femme oasienne. |
|  |  |  |  |  |  |  | DGCL | Année 2 : Personnel Contracts Supplies | 18 000 56 000 486 | 74 486 T (Années 1et 2) : 145 236 |  |  |  |
| Produit 8 : Approches innovantes expérimentées dans les secteurs du livre et de la musique, de la danse et de l´art chorégraphique. Cibles 2009 : Etude d´identification des manuscrits à transcrire et éditer Etude des besoins en formation, sensible au genre, des professionnels de la musique Cibles 2010 : Compétences des professionnels de la musique et des associations de proximité spécialisées renforcées | 51. Etablir un catalogue sélectif de manuscrits de grand intérêt scientifique, culturel et artistique à des fins d’édition et de diffusion |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Training Other DC | 1000 12 000 6 000 1 000 | 20 000 | 17 593,02 0 0 0 T = 17 593,02 | 2 891,13 0 0 0 T = 2891,13 | Finalisation d’un catalogue sélectif de manuscrits de grand intérêt (y compris sous forme de base de données numérique) Le montant qui reste à engager porte sur la reproduction du document final et sa diffusion |
|  | 52. Transcription, annotation et édition et impression à titre démonstratif des premiers manuscrits |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Contracts Other DC | 40 000 5 000 | 45 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours du T4 de l’année 2009 et du T1 de l’année 2010 |
|  | 53. Etude sensible au genre des besoins en formation et établissement des modules de formation au profit des professionnels et des associations de proximité spécialisées de la musique (traditionnelle et moderne) |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Training Other DC | 17 000 6 000 776 | 23 776 | 0 | 0 | Termes de référence finalisés Activité non encore entamée |
|  | 54. Organisation de Training régionaux de formation et de renforcement des compétences des professionnels et des associations de proximité spécialisées de la Musique (traditionnelle et moderne) |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 5 000 30 000 5 000 | 40 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T1 et T2 de l’année 2010 |
|  | 55. Mise en réseau de ces professionnels et ces associations par l’encouragement d’initiatives visant à les regrouper au niveau national et régional |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 3 000 17 000 2 341 | 22 341 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T2 et T3 de l’année 2010 |
|  | 56. Elaboration de modèles de supports promotionnels destinés à la diffusion et promotion de musiques et danses traditionnelles : brochures, CD, DVD et page Web |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Contracts Other DC | 65 000 5 000 | 70 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T1 et T2 de l’année 2010 |
| Produit 9 : Sur des sites à haut potentiel, activités génératrices de revenus liées à l´artisanat appuyées Cibles 2009 : Etudes d´implantation des différentes unités de productions dans les trois filières Formation des artisans aux techniques et savoir-faire correspondants Mesures de transversalisation du genre mises en place Cibles 2010 : Etudes d´implantation d’unités de productions dans les diverses filières Formation des artisans aux techniques et savoir-faire correspondants dans les différentes filières Mise en place de groupements d’intérêt économique pour les différentes filières Mise en place d’une stratégie commerciale pour les différentes filières | 57. Etude d´implantation des unités de production et perspectives de commercialisation des produits |  |  |  |  | ONUDI | DGCL POS | Personnel (travel inclus) Supplies | 10 000 712 | 10 712 | 0 | 0 | Les activités de l’année 2 n’ont pas encore été entamées. Les activités de l’année 1 actuellement achevés ont aboutit à la réalisation de : - Etudes d´implantation pour les différentes unités de production des trois filières ciblées dans la zone de convergence (Couscous, produits artisanaux (vannerie et tentes et dattes) ; - Equipement des coopératives ‘couscous’ en séchoirs solaires pour une bonne gestion et économie de l’énergie ; - Formation des adhérentes des groupements de couscous à l’utilisation des séchoirs ; - Formation aux techniques et savoir-faire relatifs aux filières vannerie et tentes organisée au profit d’artisans de quelques coopératives avec l’appui de deux artisans confirmés recrutés à cet effet ; - Les Business plans relatifs aux trois filières sont en cours de finalisation ; - Accompagnement par un expert dans le domaine de la commercialisation et marketing des coopératives des 3 filières ciblées tout le long du circuit de production (statut des unités de production), emballage (design) et commercialisation (marketing); - Démarches administratives et juridiques entreprises pour la constitution des groupements d’intérêts économique (GIE) pour ces filières. La mise en œuvre de l’activité 61 est planifiée au cours du T4 de l’année 2009 et des T1 et T2 de l’année 2010 |
|  | 58 Appui à Installation et équipement des unités de production, menés dans le cadre de la mise en œuvre des PCD. |  |  |  |  | ONUDI | DGCL POS | Personnel (travel inclus) Supplies & Equipements | 30 000 67 972 | 97 972 | 0 | 0 |  |
|  | 59. Formation des artisans dans les domaines d’intervention ciblés. |  |  |  |  | ONUDI | MAT | Personnel (travel inclus) | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |  |
|  | 60. Mise en place des mesures d´accompagnement (statut des unités de production, design et marketing) dans les domaines d’intervention ciblés. |  |  |  |  | ONUDI | DGCL POS | Personnel (travel inclus) Contracts | 24 000 12 000 | 36 000 | 0 | 0 |  |
|  | 61. Aménagement d’au moins un centre d’interprétation |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Contracts Other DC | 32 000 3 000 | 35 000 | 0 | 0 |  |
|  | 62. renforcement du centre d’interprétation et évaluation de ses résultats en vue de leur éventuelle reproduction |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 7 000 22 000 1 000 | 30 000 | 0 | 0 | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours du T4 de l’année 2009 et des T1 et T2 de l’année 2010 |
|  | 63. Etude/diagnostic d´identification des savoir-faire en voie de disparition, susceptibles de générer des revenus pour les femmes, les jeunes et les populations marginalisées |  |  |  |  | UNESCO | MAT | Personnel Training Other DC | 23 000 6 000 1 000 | 30 000 | 0 | 0 | Termes de référence finalisés Activité non encore entamée Le retard enregistré dans la mise en œuvre de cette activité est dû au retard pris pour finaliser les TDR |
|  | 64. Appui à la transcription des savoir-faire et proposition d´incorporation de ces modules dans les filières de valorisation de formation professionnelle existantes, production et d’animation culturelle. |  |  |  |  | UNESCO | MAT | Contracts Other DC | 37 000 3 000 | 40 000 |  |  | La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T1 et T2 de l’année 2010 |
|  | 65. Identification des sites potentiels d´implantation d´écomusées et d´activités génératrices de revenus |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Other DC | 10 000 1 187 | 11 187 | 10 960 0 T= 10 960 | 0 | Contrat en cours de signature avec un consultant. Le retard enregistré dans la mise en œuvre de cette activité est dû au retard pris pour finaliser les TDR |
|  | 66. Appui à la mise en place d’un premier écomusée dans l’une des zones identifiées. |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Personnel Contracts Other DC | 5 000 55 000 5 000 | 65 000 | 0 | 0 | Accord avec le programme POT/PNUD mettre en commun cette activité avec un projet d’écomusée que le POT et le PNUD sont en train de lancer dans la région du Tafilelt. Convention en cours de finalisation entre le programme POT et le Ministère de la Culture La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours des T1 et T2 de l’année 2010 |
| Produit 11 : Actions d’information, de sensibilisation et de communication s’appuyant sur des valeurs culturelles favorisant une reconnaissance accrue du rôle des femmes et des jeunes dans le processus de développement mises en oeuvre. Cibles 2010 : D´ici 2010, études socioculturelles mettant en valeur la contribution des femmes et des jeunes à l´atteinte des OMD à partir du référentiel sont disponibles. D’ici 2010, un argumentaire basé sur ces études est disponible et largement diffusé auprès des partenaires du MDG Culture. | 69. Réalisation, dans les zones d’intervention du projet, des études complémentaires nécessaires de terrain sur les valeurs et les traditions qui influencent la réalisation des OMD |  |  |  |  | UNIFEM | POS | Personnel (travel inclus) Contracts Equipment/Supplies & C. Other DC | 18 812 18 000 1250 13 688 | 51 750 | 18 812 18 000 1250 13 688 T = 51 750 | 18 812 18 000 1250 13 688 T = 51 750 | Le budget alloué à cette activité, a été utilisé pour : *La réalisation de l’Etude socioculturelle sur les valeurs et les traditions culturelles qui influencent l’inclusion des femmes et valorisent leur rôle dans la réalisation des OMD dans les Provinces Oasiennes de Guelmim_ Tata _Assa zag. Le premier draft de ladite étude a été finalisé par l’UNIFEM et le POS. *L’organisation d’ateliers de sensibilisation sur les traditions culturelles et les OMD au profit des femmes et des jeunes oasiens. |
|  | 70. Elaboration et diffusion de l´argumentaire et de portraits / témoignages relatifs aux femmes et aux jeunes qui au niveau de leur communauté contribuent activement à l’atteinte des OMD (exemple : campagnes de sensibilisations locales ou nationales). |  |  |  |  | UNIFEM | MDSFS | Personnel (travel inclus) Contracts | 10 550 29 750 | 40 300 | 0 | 0 |  |
|  | 71. Elaboration et diffusion de produits didactiques spécifiques pour les femmes et les jeunes sur la base de l’argumentaire |  |  |  |  | UNIFEM | MDSFS | Personnel (travel inclus) Contracts | 1 10 550 29 750 | 40 300 | 0 | 0 |  |
|  | 72. diffusion et exploitation de ce matériel dans les circuits et médias appropriés – |  |  |  |  | UNFPA | MDSFS | Personnel Contracts Training Other DC Supplies | 20 000 15 000 10 000 10 000 5 000 | 60 000 | 0 | 0 | La réalisation de cette activité dépend de l’avancement de l’activité 71 |
|  | 73. Renforcement des capacités des acteurs locaux et nationaux à l’utilisation de l’argumentaire et des outils élaborés dans ce cadre. |  |  |  |  | UNFPA | MDSFS | Personnel Contracts Training Other DC Supplies | 20 000 25 000 25 000 5 000 5 000 | 80 000 | 0 | 0 | La réalisation de cette activité dépend de l’avancement de l’activité 71 |
|  | 74. Organisation de rencontres et d’échanges autour de cet argumentaire dans les espaces tels que : maisons de la culture, maisons de jeunes, musées, centres de formation, centres multifonctionnels de la femme, établissements scolaires, foyers féminins, etc. |  |  |  |  | UNFPA | SEE | Personnel Training Other DC Supplies | 20 000 30 000 9 000 5 000 | 64 000 | 0 | 0 | La réalisation de cette activité dépend de l’avancement de l’activité 71 |
| Unité de Gestion |  |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Année 1 : Personnel Equipment, Supplies & C. Personnel | 97 915 56 667 | 154 582 | 97 915 46 612,97 T = 144 527,97 | 87 662,75 42 275,16 T= 129 937,91 | Départ de l’assistante du programme à la fin du mois de Septembre 2009 pour des raisons personnelles. L’UGP est constitué actuellement d’une coordinatrice et d’un chauffeur. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Année 2 : Personnel Supplies, commodities, equipment and transport | 97 915 21 667 | 119 582 | 57 722,53 0 T=57 722,53 | 0 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T (Années 1 et 2) : 274 164 | T = 202 250,50 | T =129 937,91 |  |
| documentation, evaluation et diffusion des experiences |  |  |  |  |  | UNESCO | Min Culture | Année 1 : Personnel Other DC | 19 000 1 000 | 20 000 | 17 846,68 1 000 T = 18 846,68 | 1 725,12 0 T = 1 725,12 | - Etude en cours d’élaboration pour la mise en place d’une cellule de communication et de veille informationnelle sur le Patrimoine Cultuel au sein du ministère de la Culture. Promotion du programme : - Vidéo de 2 mn présentant le Programme Conjoint, réalisée pour les besoins de l’exposition sur les MDG’s lors de la Conférence Générale de l’UNESCO à Paris (octobre 2009) ; - Vidéo de 10 mn en cours de finalisation, présentant le Programme Conjoint ainsi que certaines réalisations de l’année 1 du programme. La mise en œuvre de cette activité est planifiée au cours du T4 de l’année 2009 et du T1 et T2 de l’année 2010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Année 2 : Personnel Contracts Other DC | 10 000 25 000 5 000 | 40 000 | 0 5 122,07 1 566,64 T = 6688,71 | 0 0 0 T = 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T (Années 1 et 2) : 60 000 | T = 25 535,39 | T = 1725,12 |  |
| Document du programme |  |  |  |  |  | UNESCO |  | - | - | 20 000 | 18 691,59 | 18 691,59 |  |

| ENGAGEMENTS ET DEBOURESEMENTS PAR AGENCE A FIN DECEMBRE 2009 BUDGET ANNEES 1 ET 2 |
| --- |
| AGENCE DU SNU | BUDGET ALLOUE (Années 1 et2) | BUDGET ENGAGE | BUDGET DEBOURSE |
| UNESCO | 2 307 998 | 776 300,23 | 322 794,7 |
| PNUD | 469 360 | 279 360 | 65 400,64 |
| UNIFEM | 355 787 | 158 601 | 158 601 |
| ONUDI | 389 684 | 205 000 | 205 000 |
| FNUAP | 204 000 | 0 | 0 |
| TOTAL (Années 1 et 2) | 3 726 829 | 1 419 261,23 | 751 796,34 |
| Taux d’engagements et de déboursements | 38% | 20% |

Cadre du Programme de Suivi /Programme Monitoring Framework (PMF)

| Résultats attendus Produits | Indicateurs | Sources et moyens de vérification | Méthodes de collecte | Responsabilités | Risques et hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet 1 du Programme Conjoint : Les atouts du patrimoine culturel dans le développement économique et social sont reconnus et intégrés dans une stratégie nationale. Indicateur : Le Maroc dispose d´une stratégie nationale opérationnelle pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel précisant les plans d´actions et les rôles des Miscellaneous intervenants et intégrant la préoccupation de genre. |
| Produit 1 : Connaissances sur le patrimoine culturel nécessaires à l´élaboration d´une stratégie nationale actualisées. | Indicateurs : D´ici début 2010, un document de référence définissant les composantes du patrimoine ayant un potentiel de développement économique et social est publié et diffusé. D´ici début 2010, les données sensibles au genre relatives à l´état de la gestion, conservation , valorisation et promotion du patrimoine sont disponibles. D´ici fin 2009, les données sensibles au genre de l´enquête sur la perception du patrimoine par la population marocaine sont disponibles Baseline 2007 : Le potentiel social et économique du patrimoine culturel est insuffisamment reconnu L´apport et le rôle des femmes dans la préservation du patrimoine culturel sont insuffisamment reconnus Cible 2011 : Connaissance des potentialités, enjeux et défis du patrimoine marocain orientant la détermination de stratégies | Sources d’information Rapports d’activités ; Rapports d’évaluation Enquêtes, études et sondages ; Revue annuelle ; Système de suivi continu /Monitoring. Moyens de vérification Système de suivi de la mise en œuvre du programme. | Méthodes de collecte Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité ; 2009 2010 2011 | UNESCO Ministère de la Culture | Absence d’outils appropriés pour la préservation et promotion du patrimoine. Cloisonnement excessif des différentes institutions qui constitue un frein à une approche intersectorielle et transversale L’aspect multisectoriel du travail au niveau régional insuffisamment développé. Les résistances sociales et culturelles en matière d’égalité de genre. La lenteur dans la déclinaison des politiques et plans nationaux des collectivités locales dans la réalisation des résultats du programme à un niveau territorial et local. La lenteur dans la mise en œuvre des activités de développement des industries créatives pourrait entraver la réalisation des résultats attendus. La faible implication des bénéficiaires directs faute de ne pas percevoir le bénéfice des actions entreprises. Disponibilité d’une expertise nationale qualifiée et disponibles pour la réalisation des tâches Absence de modalités de concertations appropriées et fonctionnelles entre les différents acteurs agissant sur le patrimoine culturel ; Cloisonnement excessif des différentes institutions qui constitue un frein à une approche intersectorielle et transversale |
| Produit 2 : Sur la base des connaissances acquises, stratégie nationale pour la préservation, la mise en valeur et la promotion du patrimoine culturel, élaborée et déclinée en plans d´action. | Indicateurs : D´ici mi-2010, un document stratégique définissant les actions prioritaires à mettre en œuvre publié et disponible D´ici mi-2010, stratégie nationale intégrant le genre publiée et disponible. D´ici fin 2010, le plan de plaidoyer et sensibilisation disponible Nb. d´acteurs touchés par la stratégie de diffusion Baseline 2007 : Stratégie nationale pour la préservation, mise en valeur et promotion du patrimoine culturel insuffisamment affinée, institutionnalisée et divulguée. Coordination intersectorielle insuffisante Cible 2011 : Stratégie nationale diffusée et validée par les pouvoirs publics et auprès de l´ensemble des acteurs et intervenants de la société marocaine | Sources d’information Rapports d’activités ; Rapports d’évaluation Enquêtes, études et sondages ; Revue annuelle ; Système de suivi/Monitoring. Moyens de vérification Système de suivi de la mise en œuvre du programme. | Méthodes de collecte Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité 2009 2010 2011 | UNESCO Ministère de la Culture |  |
| Produit 3 : Rôle des différents intervenants institutionnels dans la gestion du patrimoine culturel clarifié. | Indicateurs : D´ici mi-2010, une analyse institutionnelle sensible au genre définissant les rôles des intervenants est réalisée et publiée D´ici mi-2010, les intervenants du patrimoine sont sensibilisés à la gestion conjointe de la promotion et de la préservation du patrimoine D´ici fin 2010, une structure opérationnalise la stratégie nationale Baseline 2007 : Perceptions distinctes et parfois contradictoires des différents intervenants institutionnels quant à leur rôle dans la gestion du patrimoine culturel Cloisonnement des différents intervenants Cible 2011 : Mise en œuvre d´une gestion intersectorielle du patrimoine | Sources d’information Rapports d’activités ; Rapports d’évaluation Enquêtes, études et sondages ; Revue annuelle ; Système de suivi continu /Monitoring. Moyens de vérification Système de suivi de la mise en œuvre du programme. | Méthodes de collecte Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité 2009 2010 2011 | UNESCO Ministère de la Culture |  |
| Effet 2 du Programme Conjoint : Les professionnels du patrimoine culturel et des intervenants potentiels sont dotés de compétences et d’outils permettant l’amélioration et la préservation de la gestion et la valorisation de ce dernier Indicateur : Le Maroc dispose d’une stratégie opérationnelle pour la formation des professionnels du patrimoine culturel et d’outils fiables de connaissance et de diffusion de l’information relative au patrimoine culturel. |
| Produit 4 : Outils permettant une meilleure connaissance et valorisation du patrimoine culturel mis en place et maîtrisés par les partenaires nationaux | Indicateurs : D´ici fin 2010, le système des Trésors Humains Vivants a été mis en place D´ici 2011, le système d´inventaire du patrimoine a été revu et mis à niveau D´ici fin 2011, le SIG est accessible via intranet dans les directions et oriente la prise de décisions Baseline 2007 : Les outils de connaissance du patrimoine insuffisamment développés et adaptés aux normes internationales Cadre juridique incomplet et nécessitant une révision Cible 2011 : Les outils de connaissance du patrimoine ont été développés conformément aux normes internationales | Sources d’information Rapports d’activités ; Rapports d’évaluation Enquêtes, études et sondages ; Revue annuelle ; Système de suivi continu /Monitoring. Moyens de vérification Système de suivi de la mise en œuvre du programme. | Méthodes de collecte Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité 2009 2010 2011 | UNESCO Ministère de la Culture | Diversité des parties concernées et des rouages administratifs concernés par la révision de la loi sur le patrimoine et le cadre juridique concernant les trésors humains vivants ; Possibilités de partenariat et d’articulation de la réalisation des programmes avec les calendriers des établissements de formation |
| Produit 5 : Professionnels nationaux actifs dans les différents secteurs liés au patrimoine culturel disposant de compétences accrues en matière de gestion et de valorisation. | Indicateurs : D´ici début 2010, un diagnostic sensible au genre des besoins en formation est disponible D´ici début 2010, une stratégie de formation a été validée D´ici fin 2010, une convention-cadre a été souscrite par les différents intéressés D´ici 2011, les capacités de formation sont opérationnelles D´ici 2011, au moins 20 % des professionnels nationaux ont reçu une formation dans les thèmes identifies D´ici 2011, nombre de personnes qui ont été formées en modalité virtuelle Baseline 2007 : Les compétences actuelles des professionnels nationaux en matière de gestion et préservation du patrimoine requièrent une mise à niveau Cible 2011 : Le niveau de compétences des professionnels nationaux leur permet de contribuer de façon efficiente à la gestion et à la préservation du patrimoine | Sources d’information Rapports d’activités ; Rapports d’évaluation Enquêtes, études et sondages ; Revue annuelle ; Système de suivi continu /Monitoring. Moyens de vérification Système de suivi de la mise en œuvre du programme. | Méthodes de collecte Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité 2009 2010 2011 | UNESCO Ministère de la Culture |  |
| Produit 6 : Mécanismes de diffusion de l´information relative au patrimoine culturel développés. | Indicateurs : D´ici 2011, le site est visité par au moins 100 personnes D´ici 2011, , le support audiovisuel aura été diffusé par au moins deux médias de télévision D´ici 2011, la campagne de diffusion et sensibilisation relative au patrimoine culturel a atteint une portion importante de la population scolaire Baseline 2007 : L´accès aux informations relatives au patrimoine est parfois difficile Cible 2011 : Les informations relatives au patrimoine culturel sont largement diffusées | Sources d’information Rapports d’activités ; Rapports d’évaluation Enquêtes, études et sondages ; Revue annuelle ; Système de suivi continu /Monitoring. Moyens de vérification Système de suivi de la mise en œuvre du programme. | Méthodes de collecte Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité 2009 2010 2011 | UNESCO Ministère de la Culture |  |
| Effet 3 du Programme Conjoint : La mise en œuvre de stratégies appropriées de développement des industries culturelles et créatives a favorisé l´amélioration des conditions de vie des populations. Indicateur : Le Maroc dispose de stratégies de développement, sensibles au Genre, des secteurs de l’artisanat, de la musique, du livre et du tourisme culturel, expérimentées dans les zones d’intervention du Programme |
| Produit 7 : Plans stratégiques de développement des secteurs de l´artisanat, de la musique, du livre et du tourisme culturel formulés et mis en oeuvre notamment dans les zones d’intervention du programme conjoint, prenant tout particulièrement en considération l´approche de genre. | Indicateurs : Au moins 4 PCDs qui intègrent les priorités de sauvegarde et de valorisation du Patrimoine culturel, du genre, et du tourisme durable. Un guide pour la prise en compte du patrimoine culturel et du genre dans le processus d’élaboration des PCD est disponible ; Nombre d´activités identifiées impliquant majoritairement des femmes et des jeunes. Au moins 4 actions prioritaires pour la valorisation du patrimoine culturel sont réalisées. Nombre de personnes ressources (acteurs locaux) formés et disposant des outils pour intégrer le genre et le patrimoine culturel dans les PCDs. Nombre de femmes et jeunes qui ont acquis des nouveaux savoir faire (Artisanat, Couscous,…) améliorant leur niveau de vie. D’ici fin 2011 au moins deux circuits touristiques en relation avec le patrimoine culturel sont mis en place D’ici fin 2011 au moins deux zones d’extension du processus d’intégration du patrimoine culturel dans le développement local sont identifiées et appuyées ; Baseline 2007 : Processus d’élaboration des PDCES engagé dans le cadre du Projet Oasis du Sud (PNUD/AS) n’intègre pas de manière systématique les priorités du Patrimoine culturel et les préoccupations de genre. Faible capacités des acteurs locaux en matière de gestion du patrimoine culturel Les plans stratégiques manquent d´une vision intersectorielle et l´approche transversale de genre y est insuffisamment développée. Cible 2010 : Au moins 4 communes oasiennes ont intégré dans leur PCD les priorités de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel. Au moins 4 actions prioritaires de valorisation du patrimoine culture sont identifiés et initiés avec l’implication des populations et des acteurs locaux. Les conditions de mise en place de mécanismes adéquats pour une pleine intégration du genre dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de développement local sont établies, et l’accès des femmes aux prises de décision est amélioré. Plusieurs coopératives et associations féminines oasiennes sont renforcées en matière genre et valorisation du patrimoine culturel et des produits de terroir, en Activités génératrices de revenus, en leadership féminin et droits humains des femmes. . | Sources d’information Rapports d’activités ; Rapports de mission ; Rapports d’évaluation Enquêtes, études et sondages ; Revue annuelle ; Système de suivi continu /Monitoring. Le diagnostic participatif et le PCD des communes ciblées. Moyens de vérification Système de suivi de la mise en œuvre du programme. | Méthodes de collecte Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité 2009 2010 2011 | PNUD UNIFEM UNESCO | Risques : Absence d’outils appropriés pour le concept genre adapté à la préservation et la promotion du patrimoine culturel. Les résistances sociales et culturelles en matière d’égalité de genre. Les acteurs locaux ne sont pas suffisamment sensibilisés sur les opportunités liées à la valorisation du patrimoine culturel comme vecteur de développement local. La mise en place des circuits touristiques dépendra de la mobilisation des départements concernés des acteurs et des populations locales cibles ; Leurs effets dépendront de leur pérennité et du maintien de la mobilisation en leur faveur. Hypothèses positives : * La grande implication des bénéficiaires (notamment les ONGs locales, associations et coopératives féminines) directs du programme, convaincus d’avoir des bénéfices pour les actions entreprises sur le terrain. * L’aspect multisectoriel du travail au niveau local et régional est suffisamment développé |
| Produit 8 : Approches innovantes expérimentées dans les secteurs du livre et de la musique, de la danse et de l´art chorégraphique. | Indicateurs : D´ici 2011, au moins cinq manuscrits sont annotés, édités et diffusés D’ici 20111, nombre de professionnels de la musique formés D’ici 2011, niveau de satisfaction des professionnels de la musique par rapport aux formations reçues Baseline 2007 : Les potentialités des secteurs du livre et de la musique ont été insuffisamment exploitées et mises à profit Cible 2011 : Les professionnels du livre et de la musique sont dotés de compétences managériales leur permettant de développer des industries culturelles | Sources d’information Rapports d’activités ; Rapports d’évaluation Enquêtes, études et sondages ; Revue annuelle ; Système de suivi continu /Monitoring. Moyens de vérification Système de suivi de la mise en œuvre du programme. | Méthodes de collecte Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité 2009 2010 2011 | UNESCO Ministère de la Culture | Difficultés dans la mise en place d’un processus adapté à la sélection des bénéficiaires des formations parmi les professionnels de la musique ; Difficultés dans la mobilisation et l’organisation du milieu professionnel au niveau national et local |
| Produit 9 : Sur des sites à haut potentiel, activités génératrices de revenus liées à l´artisanat appuyées. | Indicateurs : D´ici 2009, une centaine d´artisans ou agriculteurs, femmes et jeunes de préférence, ont acquis un métier dans la fabrication et la valorisation de produits artisanaux ont été insérés dans le marché de l´emploi et voient leurs conditions de vie améliorées. D´ici 2009, la mise à niveau des connaissances et compétences d’au moins 100 artisans/agriculteurs qui pratiquent les métiers relatifs au palmier dattier y compris vannerie, ont vu la qualité de leurs produits rehaussés, accèdent à de nouveaux marchés et ont accru notablement leurs revenus D´ici 2009, l´introduction de nouveaux savoir-faire de production et transformation de plantes aromatiques et médicinales et de produits du terroir a permis la création de nouveaux emplois. Les nouvelles activités mises en œuvre impliquent au moins 70 % de femmes et de jeunes. D´ici fin 2010, au moins un espace d´interprétation des savoir-faire relatifs aux activités de production de l´artisanat ainsi que des traditions des populations locales mis en place dans des sites à haute fréquentation D´ici fin 2010, des savoir-faire en voie de disparition identifiés et des mécanismes de transfert de ces savoir-faire mis en place principalement à l´attention des femmes et des jeunes. Baseline 2007 : Malgré le fait que des moyens de développement des régions proposées sont limités, des potentialités restent inexploitées Le potentiel de génération de revenus de produits naturels est méconnu et insuffisamment exploité Cibles 2010 : Etudes d´implantation d’unités de productions dans les diverses filières Formation des artisans aux techniques et savoir-faire correspondants dans les différentes filières Mise en place de groupements d’intérêt économique pour les différentes filières Mise en place d’une stratégie commerciale pour les différentes filières Cible 2011 : Les nouveaux produits développés sont commercialisés à l´échelle nationale et bénéficient des mécanismes de promotion à l´intérieur et à l´extérieur du Maroc | Sources d’information Rapports d’activités ; Rapports d’évaluation Enquêtes, études et sondages ; Revue annuelle ; Système de suivi continu /Monitoring. Moyens de vérification Système de suivi de la mise en œuvre du programme. | Méthodes de collecte Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité 2009 2010 2011 | UNESCO ONUDI | Dépendant de l’Identification et de la mise à disposition par les autorités nationales compétentes des espaces appropriés pour le centre d’interprétation et pour l’éco-musée ; |
| Produit 10 : Ensemble des actions faisant l’objet d’une évaluation, d’une documentation et d’une stratégie de communication qui permettent de constituer et partager le bénéfice des expériences menées, tant au niveau national et international qu’au profit de la coopération Sud-sud, avec comme principal fil directeur leur impact au profit des femmes et de la jeunesse | Indicateurs : D´ici 2011, l’impact les expériences pilotes de développement des industries créatives, en particulier sur les femmes et les jeunes a été analysée et offrent des modèles de développement du secteur D´ici fin 2011, les expériences à succès de développement des industries créatives ont été partagées au niveau national et international D’ici fin 2011, nombre de personnes touchées par la stratégie de communication Baseline 2007 : Le potentiel des industries créatives comme vecteur de développement durable est méconnu et insuffisamment documenté Apport des femmes dans les industries créatives insuffisamment reconnu et partagé Cible 2011 : Les expériences à succès développées dans le domaine des industries créatives sont diffusées et partagées tant au niveau national qu´international | Sources d’information Rapports d’activités ; Rapports d’évaluation Enquêtes, études et sondages ; Revue annuelle ; Système de suivi continu /Monitoring. Moyens de vérification Système de suivi de la mise en œuvre du programme. | Méthodes de collecte Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité 2011 | UNFPA UNESCO | Dépendant de l’achèvement à temps des activités du programme ou de leur majorité en vue de leur prise en compte dans la stratégie de communication |

| Effet 4 du Programme Conjoint : Les traditions et les valeurs culturelles qui favorisent l´inclusion des femmes et des jeunes, et qui assurent la réalisation des OMD sont valorisées. Indicateur : Le Maroc dispose d’un argumentaire qui met en valeur la contribution des femmes et des jeunes à l´atteinte des OMD et qui est largement diffusé. |
| --- |
| Produit 11 : Actions d’information, de sensibilisation et de communication s’appuyant sur des valeurs culturelles favorisant une reconnaissance accrue du rôle des femmes et des jeunes dans le processus de développement mises en oeuvre. | Indicateurs : 11.1 Disponibilité et diffusion de l’argumentaire dans les réseaux et les espaces : établissements scolaires, maisons de la culture, maisons de jeunes, centres multifonctionnels de femmes, foyers féminins, etc. 11.2 Nombre d’espaces, réseaux et structures ayant exploité l’argumentaire (contribution des femmes dans l’atteinte des OMD). Nombre d’acteurs locaux ayant bénéficié du renforcement des capacités. Actions de communication et de sensibilisation mettant en valeur la contribution des femmes à l’atteinte des OMD. Qualité des outils didactiques produits Baseline 2007 : Les traditions et valeurs culturelles qui favorisent la participation des femmes et des jeunes à l’atteinte des OMD sont insuffisamment prises en compte. Cible 2010 : Etudes socioculturelles mettant en valeur la contribution des femmes et des jeunes à l´atteinte des OMD à partir du référentiel sont disponibles. Un argumentaire basé sur ces études est disponible et largement diffusé auprès des partenaires du MDG Culture. | Sources d’information Rapports d’activités ; Rapports de mission ; Rapports d’évaluation Enquêtes, études et sondages ; Revue annuelle ; Système de suivi continu /Monitoring. Moyens de vérification Système de suivi de la mise en œuvre du programme. | Méthodes de collecte Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité 2009. 2010. 2011. | UNIFEM FNUAP | Mentalité résistances socioculturelles constituant un frein à une progression de l’égalité entre homme-femme / jeune-adulte Eléments de la tradition constituant un obstacle à la progression des égalités sus mentionnées Faible niveau d’instruction et analphabétisme comme obstacles à la bonne implémentation du programme d’activités lié à ce produit. Problème d’accès aux activités du produit lié à des éléments de mobilité eux-mêmes liés au mode de vie des populations ciblées |